## PŘÍLOHA 1a
Akční plán obce Horoušany na první dvouleté období 2025-2026
Strategické pilíře | OBLAST | ID | AKTIVITY | ODPOVĚDNOST | SPOLUPRÁCE | HODNOCENÍ DOSAŽENÍ VÝSLEDKU | TERMÍN DOKONČENÍ
ÚČASTNÍCI PROVOZU | Preventivní působení na řidiče motorových vozidel | 1 | iniciovat kontroly ze strany PČR na přestupky řidičů motorových vozidel při vjezdu do obce a na nejexponovanějších místech v obci | obec | PČR | pololetně | 2025, 2026
|  | 2 | kontroly ze strany PČR zaměřit i na přestupky zranitelných účastníků silničního provozu (chodci - místa zhoršené viditelnosti, přechody pro chodce; cyklisté - používání přileb; alkohol u řidičů; motocyklisté - nepřiměřená rychlost) | PČR | obec | počet kontrol, min 2 rok | 2025, 2026
| Rychlost | 3 | preventivní informační aktivity ke zlepšení vnímání rychlostních limitů a jejich smyslu, zejm. u začínajících řidičů | obec | KK BESIP | počet, optimálně 2/rok | 2025.2026
| Děti a mládež | 4 | pořádání preventivních aktivit v rámci činnosti MŠ | obec | KK BESIP | počet, optimálně 2/rok | 2025, 2026
|  |  | organizace návštěv dětí na dětských dopravních hřištích v rámci výuky na základních školách | ZŠ |  | počet, optimálně 2/rok | 2025, 2026
|  | 5 | propojení tematických vzdělávacích akcí pro děti v oblasti dopravní výchovy (např. výtvarná soutěž pro děti s tématem BESIP) | obec | spolky s působností, PČR | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
|  | 6 | besedy v MŠ (klub rodičů) a ZŠ (družiny - zařazení výukového programu zaměřeného na BESIP) a další témata zranitelných účastníků silničního provozu - preventivní kampaň (děti a chodci obecně) | MŠ, ZŠ | obec, KK BESIP | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Podpora práce pedagogů v MŠ, ZŠ, družinách a spolupráce s rodiči | 7 | pořádání výukových aktivit pro bezpečný pohyb dětí mimo školní zařízení v silničním provozu s využitím výukových materiálů na www.detivdoprave.cz (využití výukových videí, pracovních listů a dalších materiálů) | MŠ, ZŠ | obec, KK BESIP | počet, min. 2/rok | 2025.2026
| Cyklisté | 8 | v rámci sportovního dne osvěta zaměřená na cklisty, zejména chybějící cyklistické přilby | obec | KK BESIP | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Mladí řidiči | 9 | navázat spolupráci s krajským úřadem a zapojení do projektů FZŠ s problematikou mladých začínajících řidičů | obec | krajský úřad, FZŠ | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Komunikační aktivity s veřejností | 10 | besedy s KK BESIP v rámci volnočasových aktivit v obci | obec, místní organizace | PČR, KK BESIP | počet, min 2/rok | 2025, 2026
|  | 11 | komunikace témat BESIP na sociálních sítích (sdílení témat, akcí a kampaní BESIP, projektů FZŠ) apod. | obec |  | počet, min 6/rok | 2025, 2026
|  | 12 | čtvrtletní informace o dopravní nehodovosti (stránky obce; sociální sítě s uvedením - kolik nehod a s jakými následky bylo evidováno v uplynulém období, bude přiložen screen a odkaz na příslušnou mapu z aplikace: https://nehody.cdv.cz/ | obec | PČR | počet, 4/rok | 2025.2026
|  | 13 | setkání občanů obce s dopravní policií na aktuální témata BESIP | obec | PČR | počet, min 1/rok | 2025, 2026
INFRASTRUKTURA | Odstraňování nehodových lokalit | 14 | zvyšovat počet zón 30 na komunikacích kategorie C dle ČSN 73 6110 v místech s vysokým počtem zranitelných účastníků (např. rezidenční oblasti) | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026
|  | 15 | definovat opatření ke zvýšení bezpečnosti u škol (parkování, příjezd, výjezd vozidel) | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026
|  | 16 | provádět bezpečnostní audit na místních komunikacích ve všech fázích projektové dokumentace | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
|  | 17 | provádět bezpečnostní inspekce na místních komunikacích v návaznosti na vzniklé návrhy řešení u rizikových lokalit | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Bezpečný dopravní prostor pro zranitelné účastníky silničního provozu | 18 | zahájit výstavbu chodníků podél frekventovaných komunikací | obec | SÚS kraje | průběžně | 2025, 2026
|  | 19 | výhledově řešit srážky se zaparkovanými vozidly (např. výstavbou odstavných ploch) | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Křižovatky | 20 | revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek místních komunikací i ostatních PK (provádět revizi na křižovatkách všech druhů PK a odstraňovat náletové dřeviny, vzrostlé křoviny a stavby v místech nedostatečného rozhledu), v případě identifikace nedostatků z důvodů vozidel parkujících v těsné blízkosti přechodů či křižovatkách instalovat flexibilní regulační sloupky (metodika CDV) | obec |  | průběžně | 2025, 2026
| Dopravní značení, vybavení komunikací | 21 | Revize stávajícího a doplnění nového dopravního značení dle zásad pro dopravní značení - viz kapitola 1.6 | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026
|  | 22 | V místech střetů se zvěří instalovat a udržovat vhodná opatření (např. pachové ohradníky, optické ploty, odražeče zvěře) | obec | NNO - ochrana přírody (vytipování migračních úseků, umístění a údržba) | průběžně | 2025, 2026
| Odstraňování rizikových lokalit | 23 | Lokalita 1 – silnice III/10163, Horoušany – Nehvizdy | SÚS kraje | obec | průběžně | 2026
|  | 24 | Lokalita 2 – křížení MK ul. Spojovací, ul. Souběžná | obec |  | průběžně | 2026
|  | 25 | Lokalita 3 – silnice II/101, ul . Hlavní | SÚS kraje | obec | průběžně | 2026
|  | 26 | Lokalita 4 – místní komunikace, ul. Za Panskou Zahradou - Diamantová | obec | SÚS kraje | průběžně | 2026
|  | 27 | Lokalita 5 – místní komunikace u MŠ, ul. Na kovárně, ul. Severní | obec |  | průběžně | 2026
|  | 28 | Lokalita 6 – místní komunikace, ul. Ke Hřišti, ul. Pod Školkou | obec |  | průběžně | 2026
SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ | Účinný dohled a vymahatelnost | 29 | koordinace bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s krajským úřadem s využitím možnosti financování opatření v oblasti BESIP (spoluúčast financování) | obec | krajský úřad | průběžně | 2025.2026
|  | 30 | poskytovat veřejnosti informace o přijatých legislativních změnách v oblasti BESIP prostřednictvím webových stránek a vydávaného periodika | obec |  | počet, min 1 × ročně | 2025, 2026
| Poskytovat veřejnosti informace o Strategii BESIP obce Horoušany | 31 | pravidelné informace o průběžném plnění strategie BESIP obce na webových stránkách obce a ve vydávaném periodiku | obec |  | počet, min 1 × ročně | 2025, 2026

## PŘÍLOHA 1b s rozpočtem
Akční plán obce Horoušany na první dvouleté období 2025-2026 vč. finanční kalkulace opatření
Strategické pilíře | OBLAST | ID | AKTIVITY | ODPOVĚDNOST | SPOLUPRÁCE | HODNOCENÍ DOSAŽENÍ VÝSLEDKU | TERMÍN DOKONČENÍ | FINANČNÍ KALKULACE REALIZACE OPATŘENÍ 2025* |  |  | FINANČNÍ KALKULACE REALIZACE OPATŘENÍ 2026*
[8 empty] | nízká | střední | vysoká | nízká | střední | vysoká
ÚČASTNÍCI PROVOZU | Preventivní působení na řidiče motorových vozidel | 1 | iniciovat kontroly ze strany PČR na přestupky řidičů motorových vozidel při vjezdu do obce a na nejexponovanějších místech v obci | obec | PČR | pololetně | 2025, 2026
|  | 2 | kontroly ze strany PČR zaměřit i na přestupky zranitelných účastníků silničního provozu (chodci - místa zhoršené viditelnosti, přechody pro chodce; cyklisté - používání přileb; alkohol u řidičů; motocyklisté - nepřiměřená rychlost) | PČR | obec | počet kontrol, min 2 rok | 2025, 2026
| Rychlost | 3 | preventivní informační aktivity ke zlepšení vnímání rychlostních limitů a jejich smyslu, zejm. u začínajících řidičů | obec | KK BESIP | počet, optimálně 2/rok | 2025.2026 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 4000 | 6000
| Děti a mládež | 4 | pořádání preventivních aktivit v rámci činnosti MŠ | obec | KK BESIP | počet, optimálně 2/rok | 2025, 2026 | 3000 | 5000 | 7000 | 3000 | 5000 | 7000
|  |  | organizace návštěv dětí na dětských dopravních hřištích v rámci výuky na základních školách | ZŠ |  | počet, optimálně 2/rok | 2025, 2026
|  | 5 | propojení tematických vzdělávacích akcí pro děti v oblasti dopravní výchovy (např. výtvarná soutěž pro děti s tématem BESIP) | obec | spolky s působností, PČR | počet, min. 1 rok | 2025, 2026 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000
|  | 6 | besedy v MŠ (klub rodičů) a ZŠ (družiny - zařazení výukového programu zaměřeného na BESIP) a další témata zranitelných účastníků silničního provozu - preventivní kampaň (děti a chodci obecně) | MŠ, ZŠ | obec, KK BESIP | počet, min. 1 rok | 2025, 2026 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000
| Podpora práce pedagogů v MŠ, ZŠ, družinách a spolupráce s rodiči | 7 | pořádání výukových aktivit pro bezpečný pohyb dětí mimo školní zařízení v silničním provozu s využitím výukových materiálů na www.detivdoprave.cz (využití výukových videí, pracovních listů a dalších materiálů) | MŠ, ZŠ | obec, KK BESIP | počet, min. 2/rok | 2025.2026 | 3000 | 4500 | 6000 | 3000 | 4500 | 6000
| Cyklisté | 8 | v rámci sportovního dne osvěta zaměřená na cklisty, zejména chybějící cyklistické přilby | obec | KK BESIP | počet, min. 1 rok | 2025, 2026 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000
| Mladí řidiči | 9 | navázat spolupráci s krajským úřadem a zapojení do projektů FZŠ s problematikou mladých začínajících řidičů | obec | krajský úřad, FZŠ | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Komunikační aktivity s veřejností | 10 | besedy s KK BESIP v rámci volnočasových aktivit v obci | obec, místní organizace | PČR, KK BESIP | počet, min 2/rok | 2025, 2026 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000
|  | 11 | komunikace témat BESIP na sociálních sítích (sdílení témat, akcí a kampaní BESIP, projektů FZŠ) apod. | obec |  | počet, min 6/rok | 2025, 2026
|  | 12 | čtvrtletní informace o dopravní nehodovosti (stránky obce; sociální sítě s uvedením - kolik nehod a s jakými následky bylo evidováno v uplynulém období, bude přiložen screen a odkaz na příslušnou mapu z aplikace: https://nehody.cdv.cz/ | obec | PČR | počet, 4/rok | 2025.2026
|  | 13 | setkání občanů obce s dopravní policií na aktuální témata BESIP | obec | PČR | počet, min 1/rok | 2025, 2026 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000
INFRASTRUKTURA | Odstraňování nehodových lokalit | 14 | zvyšovat počet zón 30 na komunikacích kategorie C dle ČSN 73 6110 v místech s vysokým počtem zranitelných účastníků (např. rezidenční oblasti) | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026 | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 10000 | 15000
|  | 15 | definovat opatření ke zvýšení bezpečnosti u škol (parkování, příjezd, výjezd vozidel) | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026
|  | 16 | provádět bezpečnostní audit na místních komunikacích ve všech fázích projektové dokumentace | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026 | 25000 | 30000 | 35000 | 25000 | 30000 | 35000
|  | 17 | provádět bezpečnostní inspekce na místních komunikacích v návaznosti na vzniklé návrhy řešení u rizikových lokalit | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026
| Bezpečný dopravní prostor pro zranitelné účastníky silničního provozu | 18 | zahájit výstavbu chodníků podél frekventovaných komunikací | obec | SÚS kraje | průběžně | 2025, 2026 | 20000 | 30000 | 40000 | 800000 | 1000000 | 1500000
|  | 19 | výhledově řešit srážky se zaparkovanými vozidly (např. výstavbou odstavných ploch) | obec |  | počet, min. 1 rok | 2025, 2026 | 15000 | 20000 | 25000 | 120000 | 180000 | 250000
| Křižovatky | 20 | revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek místních komunikací i ostatních PK (provádět revizi na křižovatkách všech druhů PK a odstraňovat náletové dřeviny, vzrostlé křoviny a stavby v místech nedostatečného rozhledu), v případě identifikace nedostatků z důvodů vozidel parkujících v těsné blízkosti přechodů či křižovatkách instalovat flexibilní regulační sloupky (metodika CDV) | obec |  | průběžně | 2025, 2026 | 10000 | 14000 | 22000 | 10000 | 14000 | 22000
| Dopravní značení, vybavení komunikací | 21 | Revize stávajícího a doplnění nového dopravního značení dle zásad pro dopravní značení - viz kapitola 1.6 | obec | PČR | průběžně | 2025, 2026 | 10000 | 15000 | 22000 | 10000 | 15000 | 22000
|  | 22 | V místech střetů se zvěří instalovat a udržovat vhodná opatření (např. pachové ohradníky, optické ploty, odražeče zvěře) | obec | NNO - ochrana přírody (vytipování migračních úseků, umístění a údržba) | průběžně | 2025, 2026 | 8000 | 10000 | 12000 | 4000 | 5000 | 6000
| Odstraňování rizikových lokalit | 23 | Lokalita 1 – silnice III/10163, Horoušany – Nehvizdy | SÚS kraje | obec | průběžně | 2026 |  | 22500
|  | 24 | Lokalita 2 – křížení MK ul. Spojovací, ul. Souběžná | obec |  | průběžně | 2026 | 7914 | 41866 |  |  | 184404
|  | 25 | Lokalita 3 – silnice II/101, ul . Hlavní | SÚS kraje | obec | průběžně | 2026 |  | 331122
|  | 26 | Lokalita 4 – místní komunikace, ul. Za Panskou Zahradou - Diamantová | obec | SÚS kraje | průběžně | 2026 |  | 102638
|  | 27 | Lokalita 5 – místní komunikace u MŠ, ul. Na kovárně, ul. Severní | obec |  | průběžně | 2026 |  | 80102
|  | 28 | Lokalita 6 – místní komunikace, ul. Ke Hřišti, ul. Pod Školkou | obec |  | průběžně | 2026 |  | 77077
SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ | Účinný dohled a vymahatelnost | 29 | koordinace bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s krajským úřadem s využitím možnosti financování opatření v oblasti BESIP (spoluúčast financování) | obec | krajský úřad | průběžně | 2025.2026 | 10000 | 50000 | 100000 | 10000 | 25000 | 50000
|  | 30 | poskytovat veřejnosti informace o přijatých legislativních změnách v oblasti BESIP prostřednictvím webových stránek a vydávaného periodika | obec |  | počet, min 1 × ročně | 2025, 2026
| Poskytovat veřejnosti informace o Strategii BESIP obce Horoušany | 31 | pravidelné informace o průběžném plnění strategie BESIP obce na webových stránkách obce a ve vydávaném periodiku | obec |  | počet, min 1 × ročně | 2025, 2026
FINANČNÍ NÁROČNOST REALIZACE OPATŘENÍ: | [7 empty] | 128414 | 861805 | 309000 | 1001500 | 1490904 | 1938000
Pozn. * Kalkulace nákladů jednotlivých opatření dle rozsahu provedení (nízká, střední, vysoká). Rozdělení je z důvodů stanovení optimální dlouhodobé koncepce rozvoje obce v oblasti BESIP.